MotoTaxiJÁ

Plano de Iteração E1

# Principais Marcos

# [Datas críticas que para o início e fim da iteração. Inclua os marcos intermediários, pontos de integração com outras equipes, etc.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Organização do projeto MotoTaxiJÁ em pastas | 03/10/2013 |
| Criação do caso de uso realizar Login | 20/11/2013 |
| Atualização da documentação antiga e elaboração dos novos itens de configuração. | 20/11/2013 |
| Criação do plano de iteração - Login | 27/11/1013 |
| Atualização do documento de arquitetura | 27/11/2013 |
| Elaborar tela de Login no eclipse com Android ADT | 27/11/2013 |
|  |  |
|  |  |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Determinar requisitos iniciais do sistema;
* Alinhar o tempo de construção de cada parte a ser construída do projeto;
* Construir documentos de guia para o projeto.
* Criar o modelo dos senários a ser construído
* Descrever os cenários de integração com o sistema.
* Apresentar uma demonstração das telas.
* Construção do caso de uso Cadastro de moto taxistas

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | | **Prioridade** | | **Tamanho Estimado (UCP)** | | **Estado** | | **Material de Referência** | | **Iteração alvo** | | **Atribuído a** | | | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar uma conta no github | | Media | | 20 | | 100% | | Site do github | |  | | Josimar | | | 2 | 4 |
| Colocar os documentos no repositório do github | | Alta | |  | | 60% | |  | |  | | Josimar | | |  |  |
| Atualizar documento de visão, plano de projeto, lista de itens de trabalho e de risco | | Alta | | 30 | | 60% | | MeuProjeto.Net | |  | | Josimar | | | 8 | 8 |
| Alta | 30 | | 60% | | MeuProjeto.Ne | |  | | Josimar | | 8 | | 8 |
| Baixar e configurar ambiente de desenvolvimento android e suas releases no eclipse | | Baixa | | 20 | | 100% | | <http://developer.android.com/sdk> | |  | | Josimar | | | 4 | 4 |
| Especificação de requisitos, plano de iteração e  Casos de teste | | Alta | |  | | 60% | |  | |  | | Elton | | | 36 | 24 |
| Criar tela de Login no Android com ADT Plugin | | Alta | |  | | 80% | | <http://developer.android.com/sdk> | |  | | Josimar | | | 6 | 12 |
|  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Configuração do ambiente de Desenvolvimento Android | 100% | Escolha do Servidor a ser utilizado “Apache Toncat”. |
| Criação tela de Login no ambiente eclipse com Android ADT | 70% | Erro referente emulador, precisando adicionar mais memória . |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Avaliar sempre que houverem atualizações os documentos no repositório.

## Avaliação do responsável pelo projeto das partes a serem construída.

## Observar os processos, métodos e ferramentas de construção do projeto.

## Avaliar entendimento do responsável com suas função dentro do projeto;

## Validação com os Stakeholders os primeiros requisitos do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Construção do caso de uso Realizar Login |
| Data da Avaliação | 27/11/2013 |
| Participantes | Josimar e Elton |
| Status do Projeto | Amarelo |
|  |  |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

Toda documentação está em 60% de acordo com o que foi pedido.

Estudo da plataforma está em 70%, observando num primeiro momento a configuração do ambiente.

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

A conta no github para controlar o versionamento do projeto está 100% concluído, apesar do planejamento com relação as horas trabalhadas ficar no limite.

As documentações do meu projeto estão sempre em atualização, logo 90% foi dado justamente pra não perder o foco em relação ao que foi planejado.

Novos documentos foram requisitados e o que foi pedido até o momento está em 70%.

Configuração do ambiente de desenvolvimento foi instalada para que os treinamentos na ferramenta possa começar.

## Avaliação X Resultados de Testes

Para o Login de moto taxista foram definidos testes para o caso de uso, em relação aos parâmetros a serem digitados.

Para o Login do Moto Taxista definidos testes de validação do Login e senha apresentados na App Android.

## Outras Avaliações e Desvios

O cronograma da entrega da documentação a ser posicionada no github atrasou em 1 dia.

Novos Itens de configuração foram pedidos, embora tenha atrasos na equipe tudo ocorre conforme planejado.